## 내역서(무대)
내역서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
궤도도상개량공사 |  | 1 | 식
1.도상자갈 철거 |  | 1 | 식
2.침목교환 |  | 1 | 식
3.신축부 무수축 콘크리트 타설 |  | 1 | 식
4.B2S 설치 |  | 1 | 식
5.B2S 무수축 콘크리트 타설 |  | 1 | 식
6.배수로 설치 |  | 1 | 식
7.B2S 콘크리트 타설 |  | 1 | 식
8.자갈막이 설치 |  | 1 | 식
9.발생자갈및버럭운반처리 |  | 1 | 식
10.레일교환 |  | 1 | 식
11.신축설치 |  | 1 | 식
12.발생품고재처리 |  | 1 | 식
13.부대공 |  | 1 | 식
14.사급자재 |  | 1 | 식
직접공사비 |  | 0
15.간접노무비 | 직노의9.7% | 1 | 식
16.산재보험료 | 노무의3.7% | 1 | 식
17.고용보험료 | 노무의0.79% | 1 | 식
18.건강보험료 | 직노의1.7% | 1 | 식
19.연금보험료 | 직노의2.49% | 1 | 식
20.노인장기요양보험료 | 건강보험료의 6.55% | 1 | 식
21.퇴직공제부금비 | 직노의2.30% | 1 | 식
22.산업안전관리비 | (재+직노)*1.81%+3,294,000)*1.2 | 1 | 식
23.환경보존비 | 직공의0.5% | 1 | 식
24.기타경비 | (재+노)의6.3% | 1 | 식
순공사비 |  | 0
25.일반관리비 | 순공사의5.5% | 1 | 식
26.이윤 | (순공사비+일반관리비-재료)*10% | 1 | 식
27.믹서수리비 및 각종시험비 |  | 1 | 식
총원가 |  | 0
28.부가가치세 | 영세율 | 0 | 식
도급공사비 |  | 0
지급자재조서 |  | 1 | 식
총공사비 |  | 0
0
1.도상자갈 철거 |  | 1 | 식
가.도상자갈철거(인력) | 지상부,야간 | 1210.4 | ㎥
나.도상자갈철거(기계) | 지상부,야간 | 242.1 | ㎥
다.도상자갈철거(장비) | 지상부,야간 | 968.3 | ㎥
라.되메우기(인력) | 지상부,야간 | 72.6 | ㎥
마.가받침 설치(직선) | 지상부,야간 | 287 | m
바.가받침 설치(곡선) | 지상부,야간 | 165 | m
사.배수로뚜껑 철거 및 배수로 준설 | 지상부,야간 | 169 | m
> 소 계 |  | 0 | [9 empty] | /%
2.침목교환 |  | 1 | 식
가.침목교환(PCT→PCT) | 지상부,야간 | 40 | 개
나.침목교환(WT→수지침목) | 지상부,야간 | 24 | 개
다.침목교환(WT→RC침목) | 지상부,야간 | 48 | 개
라.탄성체결장치 철거 | 지상부,야간 | 48 | 개소
마.탄성체결장치 설치 | 지상부,야간 | 72 | 개소
바.탄성체결장치 조임(게이지볼트) | 주간 | 176 | 개
> 소 계 |  | 0 | [9 empty] | /%
3.신축부 무수축 콘크리트 타설 |  | 1 | 식
가.도상자갈 운반 | 지상부,주야간 | 28.4 | ㎥
나.궤도정정 | 지상부,야간 | 0.078 | km
다.도상자갈 다지기 | 지상부,야간 | 56.8 | ㎥
라.합판거푸집 설치(4회사용) | 지상부,야간 | 48.45 | ㎡
마.시공쪼인트설치 | 지상부,야간 | 5.03 | ㎡
바.바닥다짐 | 지상부,야간 | 202.96 | ㎡
사.부직포깔기 | 지상부,야간 | 278.12 | ㎡
아.무수축자재운반 | 지상부,주간 | 11.36 | ㎥
자.무수축 모르터 주입 | 지상부,야간 | 11.36 | ㎥
차.콘크리트 2차 타설 | 지상부,야간 | 6.76 | ㎥
카.타설 후 정리작업(직선) | 지상부,야간 | 39.16 | m
타.자갈 블라스팅 작업 | 도상자갈세척 | 28.4 | ㎥
> 소 계 |  | 0 | [9 empty] | /%
4.B2S 설치 |  | 1 | 식
가.패널설치(직선,A.B형,인력) | 지상부,야간 | 93 | 판
나.패널설치(직선,A.B형,기계) | 지상부,야간 | 373 | 판
다.패널설치(곡선,A.B형,인력) | 지상부,야간 | 77 | 판
라.패널설치(곡선,A.B형,기계) | 지상부,야간 | 306 | 판
마.패널설치(직선,C형,인력) | 지상부,야간 | 6 | 판
바.패널설치(직선,C형,기계) | 지상부,야간 | 26 | 판
사.패널설치(곡선,C형,인력) | 지상부,야간 | 4 | 판
아.패널설치(곡선,C형,기계) | 지상부,야간 | 18 | 판
자.가받침 해체 및 설치(B2S, 직선) | 지상부,야간 | 287 | m
차.가받침 해체 및 설치(B2S, 곡선) | 지상부,야간 | 165 | m
카.탄성체결장치 설치 | 주간 | 1752 | 개소
타.탄성체결장치 철거 | 지상부,야간 | 12 | 개소
파.판넬 싣기 및 침목 내리기 | 주간 | 903 | 판
하.탄성체결장치 조임 | 지상부,야간 | 1752 | 개소
거.고저정정 플레이프 철거 | 지상부,야간 | 1752 | 개소
> 소 계 |  | 0 | [9 empty] | /%
5.B2S 무수축 콘크리트 타설 |  | 1 | 식
가.도상자갈 운반 | 지상부,주야간 | 399.04 | ㎥
나.궤도정정 | 지상부,야간 | 1.306 | km
다.도상자갈 다지기 | 지상부,야간 | 798.08 | ㎥
라.시공쪼인트설치 | 지상부,야간 | 113 | ㎡
마.콘크리트씰설치 | 지상부,야간 | 370.5 | m
바.유로폼거푸집 설치 | 지상부,야간 | 258.67 | ㎡
사.바닥다짐 | 지상부,야간 | 3722.1 | ㎡
아.부직포깔기 | 지상부,야간 | 5035.8 | ㎡
자.콘크리트수대 제작(수직조정볼트 받침) | 주간 | 2084 | 개
차.철근가공 및 조립 | 지상부,야간 | 2.56 | ton
카.무수축자재운반 | 지상부,주간 | 159.61 | ㎥
타.무수축 모르터 주입 | 지상부,야간 | 159.61 | ㎥
파.도상콘크리트 타설 | 지상부,야간 | 46.22 | ㎥
하.타설 후 정리작업(직선) | 지상부,야간 | 327 | m
거.타설 후 정리작업(곡선) | 지상부,야간 | 326 | m
너.자갈 블라스팅 작업 | 주간 | 399.04 | ㎥
> 소 계 |  | 0 | [9 empty] | /%
6.배수로 설치 |  | 1 | 식
가.측구배수로 설치 | 지상부,야간 | 275 | 본
나.스틸그레이팅 설치 | 지상부,야간 | 550 | 개
다.터파기(인력) | 지상부,야간 | 193.51 | ㎥
라.유로폼거푸집 설치 | 지상부,야간 | 405.06 | ㎡
마.철근가공 및 조립 | 지상부,야간 | 2.37 | ton
바.와이어메쉬 바닥깔기 | 지상부,야간 | 329.56 | ㎡
사.콘크리트 타설 | 지상부,야간 | 130.7 | ㎥
아.콘크리트씰 설치 | 지상부,야간 | 799 | m
자.코아천공(벽체) | 지상부,야간 | 3 | 개소
> 소 계 |  | 0 | [9 empty] | /%
7.B2S 콘크리트 타설 |  | 1 | 식
가.가받침 해체 및 설치(B2S, 직선) | 지상부,야간 | 287 | m
나.가받침 해체 및 설치(B2S, 곡선) | 지상부,야간 | 165 | m
다.수평버팀재지지주 설치 | 지상부,야간 | 90 | 개소
라.도상유동방지철근설치(B2S) | 지상부,야간 | 364 | 개
마.콘크리트수대 제작(곡선 외측부) | 주간 | 132 | 개
바.콘크리트수대 제작(직선,곡선 내측부) | 주간 | 592 | 개
사.레일쟉키 거푸집 제작 |  | 132 | 개
아.수평버팀재 받침 | 주간 | 66 | 조
자.도상콘크리트 타설 | 지상부,야간 | 347.55 | ㎥
차.합판거푸집 설치(4회사용) | 지상부,야간 | 16.63 | ㎡
카.유로폼거푸집 설치 | 지상부,야간 | 211.57 | ㎡
타.시공쪼인트설치 |  | 39.51 | ㎡
파.스틸그레이팅 설치 | 지상부,야간 | 10 | 개소
하.타설 후 정리작업(직선) | 지상부,야간 | 287 | m
거.타설 후 정리작업(곡선) | 지상부,야간 | 165 | m
> 소 계 |  | 0 | [9 empty] | /%
8.자갈막이 설치 |  | 1 | 식
가.합판거푸집 설치(4회사용) | 지상부,야간 | 33.99 | ㎡
나.유로폼거푸집 설치 | 지상부,야간 | 266.4 | ㎡
다.방진체결장치 설치 | 지상부,야간 | 6 | 개
라.도상유동방지철근설치(B2S) | 지상부,야간 | 61 | 개
마.철근가공 및 조립 | 지상부,야간 | 3.18 | ton
바.콘크리트 타설 | 지상부,야간 | 26.03 | ㎥
> 소 계 |  | 0 | [9 empty] | /%
9.발생자갈 및 버럭운반처리 |  | 1 | 식
가.발생자갈 부리기 및 정리 | 주간,자갈흡입차 | 242.1 | ㎥
나.발생자갈 싣기 및 정리 | 주간,모타카 | 2317.26 | ㎥
> 소 계 |  | 0 | [9 empty] | /%
10.레일교환 |  | 1 | 식
가.레일교환(50kg-50kg,WT구간,한쪽기준) | 지상부,야간 | 0.1 | km
나.레일교환(50kg-60kg,PCT구간,한쪽기준) | 지상부,야간 | 2.441 | km
다.레일절단(50㎏) | 지상부,야간 | 20 | 개소
라.레일절단(60㎏) | 지상부,야간 | 8 | 개소
마.레일천공(37~60㎏) | 지상부,야간 | 80 | 공
바.레일가스압접(60kg, 일반) | 주간 | 84 | 개소
사.레일현장가스압접(60kg, 일반) | 지상부,야간 | 18 | 개소
아.테르밋트용접(50kg, 일반) | 지상부,야간 | 16 | 개소
자.테르밋트용접(60kg, 일반) | 지상부,야간 | 22 | 개소
차.가드레일 철거(50㎏) | 지상부,야간 | 0.024 | Km
> 소 계 |  | 0 | [9 empty] | /%
11.신축설치 |  | 1 | 식
가.레일교환(50kg-60kg,PCT구간,한쪽기준) | 지상부,야간 | 0.058 | km
나.테르밋트용접(60kg, 일반) | 지상부,야간 | 16 | 개소
다.RC침목 케미칼 앵카 볼트 설치 | 주간 | 48 | 침목
> 소 계 |  | 0 | [9 empty] | /%
12.발생품고재처리 |  | 1 | 식
가.고재처리 |  | 9.94 | ton
> 소 계 |  | 0 | [9 empty] | /%
13.부대공 |  | 1 | 식
가.가설사무실 및 창고 설치 |  | 1 | 식
나.가스압접시험편 제작 | 60㎏ | 1 | 회
다.테르밋트용접시험편 제작 | 60㎏ | 1 | 회
라.가받침궤도보수 및 점검 | 주간 | 330 | 일
마.가받침궤도보수 및 점검 | 야간 | 72 | 일
바.공사용 조명설치 |  | 100 | m
사.품질관리비 |  | 128 | 일
아.슬럼프 시험 | KSF 2402,1일 타설량마다 | 71 | 회
자.공기량 시험 | KSF 2409,1일 타설량마다 | 71 | 회
차.염화물함유량 시험 | KSF 2402,1일 타설량마다 | 71 | 회
카.압축강도 시험 | KSF 2405,1일 타설량마다 | 71 | 회
타.유동성 시험 | KSF 2405,1일 타설량마다 | 57 | 회
파.자갈흡입차 운행 | 야간 | 48 | 일
하.자갈흡입차 운행 | 주간 | 48 | 일
거.B2S트랙머신 운행 | 야간 | 148 | 일
너.B2S트랙머신 운행 | 주간 | 148 | 일
> 소 계 |  | 0 | [9 empty] | /%
14.사급자재 |  | 1 | 식
가.수지침목 | 150*240*2500 | 24 | 개
나.RC침목 | 250*975*800 | 48 | 개
다.레일탄성체결장치 | B2S(system300-1) | 3504 | 조
라.급곡선체결장치 | SMF-Ⅱ | 80 | 조
마.침목체결장치 | system336 | 48 | 조
바.수직조정볼트 | 36x6px600 | 40 | 개
> 소 계 |  | 0 | [9 empty] | /%
27.믹서수리비 및 각종시험비 |  | 1 | 식
가.믹서 드럼형 콘베이어밸트 | 주간 | 1 | 회
나.믹서 드럼형 날개수리 | 주간 | 1 | 회
다.초음파 탐상 검사비 | 가스, 테르밋트 | 156 | 개소
라.품질시험계획이행확인 | 현장출장경비 | 2 | 회
마.레일용접시편 품질시험비 | 60kg,G/W 및 T/W | 1 | 회
바.토노반 하부구간 강성평가 |  | 1 | 회
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지급자재조서 |  | 1 | 식 |  | 883403200 |  | 0 |  | 0 |  | 883403200
보통레일 | 60㎏K L=20m | 109 | 본 | 2150000 | 234350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150000 | 234350000
접착절연레일 | 60㎏K L=11.68m | 8 | 본 | 4400000 | 35200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400000 | 35200000
중계레일 | 60㎏-50kgN L=10m | 16 | 본 | 1600000 | 25600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 25600000
신축이음매장치(체결장치 포함) | 60㎏K L=7.26m | 4 | 틀 | 20000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 80000000
B2S판넬 | A형(system300) | 321 | 판 | 428200 | 137452200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428200 | 137452200
B2S판넬 | B형(system300) | 25 | 판 | 404800 | 10120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404800 | 10120000
B2S판넬 | C형(system300) | 18 | 판 | 177500 | 3195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177500 | 3195000
B2S-Earthwork 판넬 | A형(system300) | 487 | 판 | 682000 | 332134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682000 | 332134000
B2S-Earthwork 판넬 | B형(system300) | 16 | 판 | 671000 | 10736000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671000 | 10736000
B2S-Earthwork 판넬 | C형(system300) | 36 | 판 | 406000 | 14616000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406000 | 14616000
>소계 |  | 0 |  | 0 | 883403200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883403200 | /%
중고품 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
레일 | 50㎏ N L=20M | 3 | 본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
레일 | 60㎏ K | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PTT침목 | skl12 | 30 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
방진체결장치(set) | Alterative - 1 | 4 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
이음매판 | 50㎏ N | 24 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
이음매판 | 60㎏ N | 8 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
이음매볼트 | 50-60㎏ N | 48 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
레일가받침작키 | 가받침 조절용 | 190 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
나사스파이크 | 300-1용(아연도금) | 4000 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
조정프레이트 | 300-1용(t=6㎜) | 160 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
조정프레이트 | 300-1용(t=9㎜) | 160 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
조정프레이트 | 300-1용(t=21㎜) | 4000 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직조정볼트 | 36x6px400 | 200 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직조정볼트 | 36x6px600 | 200 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가이드블럭 | 책받침용 | 160 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
레일조정블럭 | 50-60kg 용 | 4000 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 원가(무대)
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 남영-서울역간외 1개소 궤도도상개량공사
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 (%) | 비 고
| 재 | 직 접 재 료 비
순 | 료 | 간 접 재 료 비 | 0
| 비 | 소 계 | 0
| 노 | 직 접 노 무 비 | 0
공 | 무 | 간 접 노 무 비 | 0
| 비 | 소 계 | 0
|  | 산 출 경 비 | 0
사 |  | 산 재 보 험 료 | 0
| 경 | 고 용 보 험 료
|  | 건 강 보 험 료 | 0
원 |  | 연 금 보 험 료 | 0
노인장기요양보험료
|  | 퇴직공제부금비 | 0
가 | 비 | 산업안전관리비 | 0
|  | 환 경 보 전 비 | 0
|  | 기 타 경 비 | 0
|  | 소 계 | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0
이 윤 |  |  | 0
검사비및장비수선비 |  |  | 0
총 원 가
부 가 가 치 세 |  |  | 영세율
도 급 공 사 비
지 급 자 재 비 |  |  | 883403200
총 공 사 비